## Общая (hidden)
Устройство недостающего электроосвещения и содержание объектов энергоснабжения на автомобильных дорогах регионального значения на 12.04.2021
Выполнение работ по устройству недостающего электроосвещения
| Объекты | Протяженность, км | Стоимость, млн руб. |  | Оперативное выполнение % на 12.05.2020 | Оперативное выполнение % на 12.04.21 | Подписаны формы КС-2 % на 12.04.21 | Кассовое выполнение % на 06.12.2019 | Динамика изменения % за период 29.11-06.12.2019
| Выполнение работ по устройству недостающего электроосвещения (всего 54 объекта) | 52.243 | #REF! |  | 8 | #REF! | #REF! | 100 | 0
| В рамках Государственного задания на 2021 год (32 объекта) | 52.243 |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
| За счет субсидии (22 объекта) | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!

## Выполнение
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, подлежащих устройству недостающего электроосвещения в 2024 году
финансирование осуществляется за счёт средств бюджета Тульской области.
№ п/п | Наименование объекта | дата начала работ | дата окончания работ | Протяженность, км
I | Выполнение работ по устройству недостающего электроосвещения (всего 34 объектов)
52.243
1 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Быковка – Богородицк (н.п. Богородицк) в Богородицком районе Тульской области | январь | декабрь | 0.145
2 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Волово - Баскаково - Панарино (н.п. Садовый, н.п. Баскаково, н.п. Панарино) в Воловском районе Тульской области | январь | декабрь | 2.965
3 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Дубна – Лобжа» - Ясеновая (н.п. Дроково, н.п. Ясеновая) в Дубенском районе Тульской области | январь | декабрь | 1.27
4 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Тула - Белев» - автоподъезд к населенному пункту Лужное (н.п. Лужное) в Дубенском районе Тульской области | январь | декабрь | 0.61
5 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Тула - Белев» - Слобода (н.п. Слобода) в Дубенском районе Тульской области | январь | декабрь | 0.15
6 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Лапотково - Ефремов» - Ситово (н.п. Ситово) в Каменском районе Тульской области | январь | декабрь | 1.66
7 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Лапотково - Ефремов» - Сапроново (н.п. Мостаушка, н.п. Сапроново) в Каменском районе Тульской области | январь | декабрь | 1.52
8 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Чернь - Медведки» - Новопетровский (н.п. Новопетровский) в Каменском районе Тульской области | январь | декабрь | 0.52
9 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Кашира – Серебряные Пруды – Кимовск – Узловая» – автоподъезд к населенному пункту Зубовка (н.п. Зубовка) в Кимовском районе Тульской области | январь | декабрь | 0.497
10 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Кашира – Серебряные Пруды – Кимовск – Узловая» – автоподъезд к населенному пункту Зубовский (мкр. Зубовский, н.п. Новая Жизнь) в Кимовском районе Тульской области | январь | декабрь | 2.175
11 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Епифань - Барановка - Саломатовка (н.п. Саломатовка, н.п. Барановка) в Кимовском районе Тульской области | январь | декабрь | 2.225
12 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Бучалки – Черемухово (н.п. Бучалки) в Кимовском районе Тульской области | январь | декабрь | 1.21
13 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Епифань – Барановка Соломатовка (н.п. Комиссаровка) в Кимовском районе Тульской области | январь | декабрь | 0.915
14 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Кашира – Серебряные пруды – Кимовск – Узловая (км 121+915 - км 122+290, км 124+620 - км 124+685) в Кимовском районе Тульской области | январь | декабрь | 0.375
15 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Липки - Бородинский - Большие Калмыки» - Круглое - Подосинки (н.п. Круглое, н.п. Подосинки) в Киреевском районе Тульской области | январь | декабрь | 1.242
16 | «Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «М-4 «Дон». Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск» – Новомосковск (км 44+980 – км 47+885) в Киреевском районе Тульской области» | январь | декабрь | 2.905
17 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «М-4 «Дон». Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск» – Новомосковск (км 35+205 - км 41+295, км 42+580 – км 43+500, км 47+885 – км 50+710) в Киреевском районе Тульской области | январь | декабрь | 9.835
18 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Автоподъезд к населенному пункту Самарский (н.п. Самарский) в Куркинском районе Тульской области | январь | декабрь | 1.415
19 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Автоподъезд к населенному пункту Кресты (н.п. Кресты) в Куркинском районе Тульской области | январь | декабрь | 0.8
20 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Обход поселка Куркино (н.п. Куркино) в Куркинском районе Тульской области | январь | декабрь | 3
21 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «М-4 «Дон». Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск» - Куркино (н.п. Куркино) в Куркинском районе Тульской области | январь | декабрь | 0.725
22 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Сергеевка – Осаново (н.п. Сергеевка, н.п. Осаново) в МО г. Новомосковск в Тульской области | январь | декабрь | 1.26
23 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Автоподъезд к населенному пункту Камынино (н.п. Камынино) в Плавском районе Тульской области | январь | декабрь | 1.4
24 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Ханино - Красное Михайлово (н.п. Ханино) в Суворовском районе Тульской области | январь | декабрь | 1.075
25 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Автоподъезд к населенному пункту Гущино (н.п. Новая Черепеть) в Суворовском районе Тульской области | январь | декабрь | 0.42
26 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Чекалин - Суворов - Ханино» - автоподъезд к населенному пункту Балево (н.п. Балево) в Суворовском районе Тульской области | январь | декабрь | 0.382
27 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «М-4 «Дон». Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск» - Волово - Теплое (н.п. Александровка, н.п. Мосюковка) в Тепло-Огаревском районе Тульской области | январь | декабрь | 1.99
28 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге "Тула - Новомосковск" (через обход г. Узловая) - автоподъезд к населенному пункту Пашково (н.п. Пашково) в Узловском районе Тульской области | январь | декабрь | 0.788
29 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Узловая - 2 Россошинская» - автоподъезд к населенному пункту Ильинка (н.п. Ильинка) в Узловском районе Тульской области | январь | декабрь | 2.309
30 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Прилесье – Верховье – Люторичи (н.п. Прилесье) в Узловском районе Тульской области | январь | декабрь | 0.97
31 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Богородицк - Епифань» - автоподъезд к населенному пункту Бутырки (н.п. Бутырки) в Узловском районе Тульской области | январь | декабрь | 1.53
32 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Богородицк - Епифань» - автоподъезд к населенному пункту Бестужево (н.п. Бестужевский) в Узловском районе Тульской области | январь | декабрь | 0.46
33 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Узловая - Богородицк» - автоподъезд к населенному пункту Болотовка через Прилесье (н.п. Прилесье) в Узловском районе Тульской области | январь | декабрь | 1.4
34 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Щекино – Ломинцевский» - автоподъезд к д. Ломинцево (н.п. Гора Услань, н.п. Ломинцево) в Щекинском районе Тульской области | январь | декабрь | 2.1
| ИТОГО |  |  | 52.243
ВСЕГО |  |  |  | 52.243
34
0
0