## Приложение №2 кап.рем
Приложение 2
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, подлежащих капитальному ремонту в 2022 году
финансирование осуществляется за счет средств бюджета Тульской области
№ п/п | Наименование объекта | Мощность, км | Сроки выполнения работ |  | Стоимость, тыс. рублей
|  |  | начало | окончание
Алексинский район
1 | Тула-Алексин-подъезд к станции Рюриково в районе железнодорожного переезда на км 2+625 (перегон Алексин - Суходол 243 км ПК 3) | 0.2 | январь | декабрь | 12294
| Итого по району: | 0.2 |  |  | 12294
Ефремовский район
2 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Рязань-Ряжск-Александр Невский-Данков-Ефремов | 1 | январь | декабрь | 51000
| Итого по району: | 1 |  |  | 51000
Ленинский район
3 | "Крым" - автоподъезд к населенному пункту Ленинский в районе железнодорожного переезда на км 7+520 (станция Обидимо 279 км ПК 6) | 0.2 | январь | декабрь | 12900
4 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Скуратово-Фалдино-Кишкино (н.п. Скуратово) | 0.19141 | январь | декабрь | 56245.4
| Итого по району: | 0.39141 |  |  | 69145.4
Плавский район
5 | Плавск-Мещерино-п.Диктатура в районе железнодорожного переезда на км 12+270 (перегон Горбачево-Теплое 196 км ПК 0) | 0.2 | январь | декабрь | 12900
| Итого по району: | 0.2 |  |  | 12900
Суворовский район
6 | Черепеть-Мишнево в районе железнодорожного переезда на км 0+450 (перегон Черепеть-Балево 80 км ПК 1) | 0.2 | январь | декабрь | 12900
7 | Чекалин-Суворов-Ханино в районе железнодорожного переезда на км 25+380 (перегон Збродово-Ханино 96 км ПК 9) | 0.2 | январь | декабрь | 12900
8 | Ханино-Новое Ханино в районе железнодорожного переезда на км 1+720 (перегон Збродово-Ханино 103 км ПК 8) | 0.2 | январь | декабрь | 12900
| Итого по району: | 0.6 |  |  | 38700
| Итого по капитальному ремонту | 2.3914 |  |  | 184039.4

## Приложение №3 Освещение
Приложение 3
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, подлежащих устройству недостающего электроосвещения в 2022 году
финансирование осуществляется за счет средств бюджета Тульской области
№ п/п | Наименование объекта | Протяженность, км | Сроки выполнения работ |  | Стоимость, тыс. рублей
|  |  | начало | окончание
МО г.Алексин
1 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Клешня-Спас-Конино" (н.п. Клешня, н.п. Спас-Конино) в МО г. Алексин Тульской области | 1.397 | апрель | декабрь | 4545.38
2 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Алексин - Заокский" (н.п. Соломасово, н.п. Ботня) в МО г. Алексин Тульской области | 2.39 | апрель | декабрь | 7170
3 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Алексин-Малое Саватеево" (н.п. Малое Саватеево) в МО г. Алексин Тульской области | 0.88 | апрель | декабрь | 2640
| Итого по району: | 4.667 |  |  | 14355.38
Богородицкий район
4 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Богородицк - Товарковский - Куркино» - Бахметьево-Гагарино-Каменка( н.п. Бахметьево, н.п. Гагарино) в Богородицком районе Тульской области | 2.885 | май | декабрь | 8655
5 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Богородицк-Товарковский-Куркино (н.п. Товарковский) в Богородицком районе Тульской области | 1.245 | май | декабрь | 3735
6 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Дон" - Иевлево-Черняевка-Мшищи-Ломовка" (н.п. Богородицк) в Богородицком районе Тульской области | 2.78 | май | декабрь | 8340
7 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Дон" - Иевлево-Черняевка-Мшищи-Ломовка" (н.п. Иевлево, н.п. Черняевка, н.п. Щегловка, н.п. Мшищи, н.п. Ломовка) в Богородицком районе Тульской области | 10.715 | май | декабрь | 32145
| Итого по району: | 17.625 |  |  | 52875
Дубенский район
8 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Дубна-Скоморошки- "Тула-Белев" (н.п. Савенки, н.п. Скоморошки, н.п. Сидоровка) в Дубенском районе Тульской области | 2.675 | июнь | декабрь | 8025
| Итого по району: | 2.675 |  |  | 8025
Заокский район
9 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Егорьевск-Коломна-Кашира-Ненашево (н.п. Шеверняево) в Заокском районе Тульской области | 0.81 | июнь | декабрь | 2936.5
10 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "М-2 "Крым" старого направления -автоподъезд к населенному пункту Прокшино (н.п. Прокшино) в Заокском районе Тульской области | 0.26 | июнь | декабрь | 1160.78
11 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Малахово-Заокский-музей Поленово (н.п. Тяпкино) в Заокском районе Тульской области | 0.65 | июнь | декабрь | 1950
12 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Поленово-Митино-Ланьшино (н.п. Ланьшинский) в Заокском районе Тульской области | 0.99 | июнь | декабрь | 2970
| Итого по району: | 2.71 |  |  | 9017.28
Киреевский район
13 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Болохово-Шварцевский (н.п. Новоселебное) в Киреевском районе Тульской области | 1.787 | июнь | декабрь | 4890.87
14 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Быковка-Богородицк"-автоподъезд к городу Киреевск в Киреевском районе Тульской области | 0.41 | июнь | декабрь | 1230
15 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Сечено-Майское-Крутицы (н.п. Майское, н.п. Луневка, н.п. Крутицы) в Киреевском районе Тульской области | 2.95 | июнь | декабрь | 8850
16 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Болохово-Шварцевский (н.п. Советский ) в Киреевском районе Тульской области | 1.25 | июнь | декабрь | 3750
17 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Болохово-Новое Село (н.п. Болохово, н.п. Новое Село) в Киреевском районе Тульской области | 1.37 | июнь | декабрь | 4110
| Итого по району: | 7.767 |  |  | 22830.87
Кимовский район
18 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Кимовск - Епифань-Куликово Поле-Кресты (н.п. Епифань) в Кимовском районе Тульской области | 1.645 | июль | декабрь | 4935
19 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Кимовск-Новольвовск (н.п. Ясный) в Кимовском районе Тульской области | 0.65 | июль | декабрь | 1950
20 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Левобережный-Шахтинский (н.п. Весенний, Шахтинский) в Кимовском районе Тульской области | 1.205 | июль | декабрь | 3615
21 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Кимовск-Таболо (н.п. Машково, н.п. Кудашево) в Кимовском районе Тульской области | 1.455 | июль | декабрь | 4365
| Итого по району: | 4.955 |  |  | 14865
МО г.Тула
22 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Крым"- автоподъезд к населенному пункту Ленинский (н.п. Ленинский) в МО г.Тула | 0.74 | июль | декабрь | 3339.11
23 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Тула-Алешня (н.п. Жировка) в МО г.Тула | 0.81 | июль | декабрь | 2430
24 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Автоподъезд к населенному пункту Юрьево (н.п. Юрьево) в МО г.Тула | 0.609 | июль | декабрь | 1827
25 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Тула-Белев"-автоподъезд к населенному пункту Зайцево (н.п. Зайцево) в МО г.Тула | 1.26 | июль | декабрь | 3780
26 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Тула-Алексин"-Обидимо-"КТМР" (н.п. Обидимо) в МО г.Тула | 1.515 | июль | декабрь | 4545
| Итого по району: | 4.934 |  |  | 15921.11
МО г.Новомосковск
27 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Новомосковск - Иван Озеро - Савино (н.п. Северо-Задонск) в МО г. Новомосковск Тульской области | 1 | август | декабрь | 1015.82
28 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Сокольники - Петрово - Избищи (н.п. Сокольники, н.п. Избищи) в МО г. Новомосковск Тульской области | 1.5 | август | декабрь | 4882.78
29 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Тула-Новомосковск" - Сокольники - Березовка в МО г. Новомосковск Тульской области | 1.67 | август | декабрь | 3933.37
30 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Шахта 33 - шахта 38 - шахта 39/40 - Сокольники (н.п. Донской) в МО г. Новомосковск Тульской области | 1.44 | август | декабрь | 4320
| Итого по району: | 5.61 |  |  | 14151.97
Одоевский район
31 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Тула-Белёв" - подъезд к населенному пункту Апухтино (н.п. Красное, н.п. Апухтино) в Одоевском районе Тульской области | 3.335 | август | декабрь | 10005
| Итого по району: | 3.335 |  |  | 10005
Узловский район
32 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Богородицк-Епифань-автоподъезд к н.п. Бутырки (н.п. Ракитино) в Узловском районе Тульской области | 1.81 | август | декабрь | 5430
33 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Узловая - Богородицк (н.п. Узловая, н.п. Высоцкое, н.п. Ореховка, н.п. Юлинка) в Узловском районе Тульской области | 3.695 | август | декабрь | 9741.2
34 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Шаховское - Горьковское (н.п. Краснолесский) в Узловском районе Тульской области | 0.45 | сентябрь | декабрь | 3781.38
35 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Донской - Богородицк" - автоподъезд к населенному пункту Смородино (н.п. Смородино) в Узловском районе Тульской области | 0.547 | сентябрь | декабрь | 1641
| Итого по району: | 6.502 |  |  | 20593.58
Ясногорский район
36 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Ясногорск - Тормино (н.п. Ясногорск, н.п. Лаптево) в Ясногорском районе Тульской области | 1.13 | октябрь | декабрь | 4747.78
37 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Егорьевск – Коломна – Кашира – Ненашево - автоподъезд к населенному пункту Климовское (н.п. Климовское) в Ясногорском районе Тульской области | 0.97 | октябрь | декабрь | 2740.51
38 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения М-2 «Крым» - Ревякино (н.п. Ревякино) в Ясногорском районе Тульской области | 0.715 | октябрь | декабрь | 2233.66
| Итого по району: | 2.815 |  |  | 9721.95
| ИТОГО по освещению | 63.595 |  |  | 192362.14

## Приложение №4 дороги (проч)
Приложение 4
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, подлежащих ремонту в 2022 году (по мероприятию «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования»)
финансирование осуществляется за счет средств бюджета Тульской области
№ п/п | Наименование объекта | Мощность, км | Категория а/д | Сроки выполнения работ |  | Стоимость, тыс. рублей | Категория дороги
|  |  |  | начало | окончание
Мероприятие «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования»
Алексинский район
1 | Ремонт участка автомобильной дороги Хатманово - Сотино -Мясоедово км 0+000 - км 4+230 в Алексинском районе | 4.23 | IV | апрель | ноябрь | 52278.6 | IV - 4,230
| Итого по району: | 4.23 |  |  |  | 52278.6
Белевский район
2 | Ремонт участка автомобильной дороги Белев - Ровно - Слобода км 0+000 - км 4+478 в Белевском районе | 4.478 | IV | апрель | ноябрь | 55343.6 | IV - 4,478 км
| Итого по району: | 4.478 |  |  |  | 55343.6
Богородицкий район
3 | Ремонт участка автомобильной дороги "Богородицк -Товарковский - Куркино"- Бахметьево - Гагарино - Каменка км 9+300 - км 13+675 в Богородицком районе | 4.375 | IV | апрель | ноябрь | 54070.6 | IV - 4,375 км
4 | Ремонт участка автомобильной дороги "Богородицк-Епифань"- шахта 2/3 - поселок Гора - Корсаково - Каменка -Суходол км 4+240 - км 8+470 в Богородицком районе | 4.23 | IV | апрель | ноябрь | 52278.6 | IV - 4,23 км
| Итого по району: | 8.605 |  |  |  | 106349.2
Воловский район
5 | Ремонт автомобильной дороги Волово - Панарино - Озерки км 0+000 - км 6+329 в Воловском районе | 6.329 | IV | апрель | ноябрь | 78220.1 | IV - 6,329 км
| Итого по району: | 6.329 |  |  |  | 78220.1
Ефремовский район
6 | Ремонт участка автомобильной дороги Ефремов - Химзавод км 8+300 - км 15+052 в Ефремовском районе | 6.752 | III | апрель | ноябрь | 83448 | III - 6,752 км
| Итого по району: | 6.752 |  |  |  | 83448
Каменский район
7 | Ремонт участка автомобильной дороги Архангельское - Галица км 10+000 - км 18+810 в Каменском районе | 8.81 | IV | апрель | ноябрь | 108882.8 | IV - 8,81 км
| Итого по району: | 8.81 |  |  |  | 108882.8
Кимовский район:
8 | Ремонт участка автомобильной дороги Кимовск - Епифань - Куликово поле - Кресты км 31+100 - км 33+000 в Кимовском районе | 1.9 | III | апрель | ноябрь | 23482.1 | III - 1,900 км
| Итого по району: | 1.9 |  |  |  | 23482.1
Киреевский район:
9 | Ремонт автомобильной дороги Щекино - Липки - Киреевск - Приупский - Верхнее Упинское водохранилище км 0+000 - км 6+510 в Киреевском районе | 6.51 | IV | апрель | ноябрь | 80457.1 | IV - 6,51 км
| Итого по району: | 6.51 |  |  |  | 80457.1
Куркинский район:
10 | Ремонт участков автомобильной дороги Кимовск - Епифань - Куликово поле - Кресты км 47+455 - км 48+900, км 58+000 - км 60+297 в Куркинском районе | 3.742 | III | апрель | ноябрь | 46247.4 | III - 3,742 км
11 | Ремонт автомобильной дороги Обход поселка Куркино км 0+000 - км 3+000 в Куркинском районе | 3 | III | апрель | ноябрь | 37077 | III - 3,000 км
12 | Ремонт автомобильной дороги "Ивановка - Грибоедово" - автоподъезд к населенному пункту Воскресенское км 0+000 - км 1+700 в Куркинском районе | 1.7 | IV | апрель | ноябрь | 21010.3 | IV - 1,700 км
| Итого по району: | 8.442 |  |  |  | 104334.7
Новомосковский район
13 | Ремонт автомобильной дороги Тетяковка - Большие Стрельцы км 0+000 - км 6+036 в Новомосковском районе | 6.036 | IV | апрель | ноябрь | 74598.9 | IV - 6,036 км
| Итого по району: | 6.036 |  |  |  | 74598.9
Одоевский район
| Ремонт участка автомобильной дороги Щекино-Одоев-Арсеньево км 63+110 - км 65+760 в Одоевском районе | 2.65 | III | апрель | ноябрь | 32751.4 | III - 2,65 км
| Итого по району: | 2.65 |  |  |  | 32751.4
Плавский район
14 | Ремонт участков автомобильной дороги Горбачево - Липицы км 0+000 - км 1+625, км 1+865 - км 3+448, км 3+496 - км 11+118 в Плавском районе | 11.01 | III, IV | апрель | ноябрь | 136072.6 | III - 7,6 км IV - 3,41 км
| Итого по району: | 11.01 |  |  |  | 136072.6
Суворовский район
15 | Ремонт автомобильной дороги «Голодское - Суворов - Одоев» - автоподъезд к населенному пункту Лужки км 0+000 - км 0+610, км 1+273 - км 2+615, км 2+630 - км 2+740, км 2+770 - км 3+288 в Суворовском районе | 2.58 | IV | апрель | ноябрь | 31886.2 | IV - 2,58 км
| Итого по району: | 2.58 |  |  |  | 31886.2
Тепло-Огаревский район
16 | Ремонт участка автомобильной дороги "М-4" Дон"-Москва - Воронеж - Ростов - на Дону - Краснодар - Новоросийск" Волово - Теплое км 21+470 - км 29+070 в Тепло-Огаревском районе | 7.6 | IV | апрель | ноябрь | 93928.4 | IV - 7,600 км
| Итого по району: | 7.6 |  |  |  | 93928.4
Узловский район
17 | Ремонт автомобильной дороги "Узловая-2 Россошинская" - автоподъезд к населенному пункту Ильинка км 0+000 - км 3+179 в Узловском районе | 3.179 | IV | апрель | ноябрь | 39289.3 | IV - 3,179 км
18 | Ремонт участка автомобильной дороги «Узловая - Богородицк" - Марьинка - автоподъезд к населенному Вельмино км 0+000 - км 1+317 в Узловском районе | 1.317 | IV | апрель | ноябрь | 16276.8 | IV - 1,317 км
| Итого по району: | 4.496 |  |  |  | 55566.1
Чернский район
19 | Ремонт участков автомобильной дороги Чернь - Медведки км 24+030 км 26+030, км 28+144 - км 31+267 в Чернском районе | 5.123 | III | апрель | ноябрь | 63315.2 | III - 5,123 км
20 | Ремонт участка автомобильной дороги Арсеньево - Араны - Славный - Дьяково - Медвежка км 48+177 - км 52+272 в Чернском районе | 4.095 | IV | апрель | ноябрь | 50610.1 | IV - 4,095 км
| Итого по району: | 9.218 |  |  |  | 113925.3
Ясногорский район
21 | Ремонт участка автомобильной дороги «Спицино - Иваньково - Есуково» - автоподъезд к населенному пункту Григорьевское км 3+400 - км 6+584 в Ясногорском районе | 3.184 | V | апрель | ноябрь | 39351.1 | V - 3,184 км
| Итого по району: | 3.184 |  |  |  | 39351.1
| ИТОГО по ремонту автодорог, том числе: | 102.83 |  |  |  | 1270876.2
| III категория | 30.767 |  |  |  | 380249.5
| IV категория | 68.879 |  |  |  | 851275.6
| V категория | 3.184 |  |  |  | 39351.1
1779541.6
508665.4
Чернский район
33 | Ремонт участков автомобильной дороги Автоподъезд к населенному пункту Лужны от автодороги «Чернь - Медведки» - Ержино км 0+000 - км 0+180, км 2+800 - км 5+600 в Чернском районе | 2.98 | IV | апрель | октябрь | 30939.3 | IV - 2,98 км
| Итого по району: | 2.98 |  |  |  | 30939.3
Ясногорский район
34 | Ремонт участка автомобильной дороги «Спицино - Иваньково - Есуково» - автоподъезд к населенному пункту Григорьевское км 0+000 - км 3+400 в Ясногорском районе | 3.4 | V | апрель | ноябрь | 40061.4 | V - 3,4 км
| Итого по району: | 3.4 |  |  |  | 40061.4
| ИТОГО по ремонту автодорог, том числе: | #REF! |  |  |  | #REF!
| III категория | #REF! |  |  |  | #REF!
| IV категория | #REF! |  |  |  | #REF!
| V категория | 8.26 |  |  |  | 95441.4
1779541.6
#REF!

## Приложение №5 дороги (рег пр)
Приложение 5
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, подлежащих ремонту в 2022 году (по региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть»)
финансирование осуществляется за счет средств бюджета Тульской области, если не указано иное
№ п/п | Наименование объекта | Мощность, км | Категория а/д | Сроки выполнения работ |  | Стоимость, тыс. рублей | Категория дороги
|  |  |  | начало | окончание
Алексинский район
Дубенский район
1 | Ремонт автомобильной дороги Тула - Белев км 27+865 - км 59+977 в Дубенском районе | 32.112 | III | апрель | сентябрь | 713493 | III - 32,112 км
| Итого по району: | 32.112 |  |  |  | 713493
Киреевский район
2 | Ремонт автомобильной дороги "Болохово - Шварцевский" км 0+000 - км 8+500 в Киреевском районе | 8.5 | IV | апрель | сентябрь | 188860.57 | IV - 8,5 км
| Итого по району: | 8.5 |  |  |  | 188860.57
Ясногорский район
3 | Ремонт участков автомобильной дороги Егорьевск - Коломна - Кашира - Ненашево км 123+500 - км 128+430, км 128+635 - км 132+900 в Ясногорском районе | 9.195 | III, IV | апрель | сентябрь | 204302.6 | III - 5,0 км IV - 4,195 км
| Итого по району: | 9.195 |  |  |  | 204302.6
| ИТОГО по ремонту автодорог, в том числе: | 49.807 |  |  |  | 1106656.17
| III категория | 37.112 |  |  |  | 824587.4
| IV категория | 12.695 |  |  |  | 282068.77
| ВСЕГО ПО РЕМОНТУ АВТОДОРОГ: | 152.637 |  |  |  | 2377532.37

## Приложение №6 мосты
Приложение 6
Перечень искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального зачения, подлежащих ремонту в 2022 году (по мероприятию «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования»)
финансирование осуществляется за счет средств бюджета Тульской области
№ п/п | Наименование объекта | Мощность, пог. м | Сроки выполнения работ |  | Стоимость, тыс. рублей
|  |  | начало | окончание
Белевский район
1 | Ремонт моста через р. Веженка км 0+350 автоподъезда к населенному пункту Кураково от автодороги Тула-Белев в Белевском районе Тульской области | 22.73 | январь | декабрь | 14109.3
| Итого по району | 22.73 |  |  | 14109.3
Киреевский район
2 | Ремонт моста через р. Шиворона на км 2+195 автомобильной дороги «Быковка - Богородицк» - Дедилово - Хрущевка в Киреевском районе Тульской области | 21.86 | переходящий с 2021 года | декабрь | 17055.3
| Итого по району | 21.86 |  |  | 17055.3
Суворовский район
3 | Ремонт моста через ручей на км 9+677 автомобильной дороги Чекалин - Суворов - Ханино в Суворовском районе Тульской области | 6.6 | январь | декабрь | 20000
| Итого по району | 6.6 |  |  | 20000
| ИТОГО по ремонту искусственных сооружений | 51.19 |  |  | 51164.6

## Приложение №7 содержание
Приложение 7
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения за счет финансирования 2022 года
Наименование района | Содержание по району ВСЕГО, тыс. рублей
МО город Алексин | 63679.888
Арсеньевский район | 70000
Белевский район | 37700.813
Богородицкий район | 40989.622
Веневский район | 31261.175
Воловский район | 31983.096
Дубенский район | 38440.475
МО город Ефремов | 62084.515
Заокский район | 41627.032
Каменский район | 30943.086
Кимовский район | 55815.624
Киреевский район | 63309.071
Куркинский район | 39966.366
Ленинский район МО г. Тула | 56164.019
МО город Новомосковск | 75000
Одоевский район | 47037.255
Плавский район | 42463.771
Суворовский район | 39791.922
Тепло-Огаревский район | 49471.092
Узловский район | 47993.493
Чернский район | 45510.379
Щекинский район | 64191.885
Ясногорский район | 45534.032
ИТОГО | 1120958.61

## Свод (hidden)
Наименование показателя | Мощность, км | Стоимость тыс,руб.
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, подлежащих капитальному ремонту в 2020 году, в том числе: | 50.849 | 134055.6
Устройство недостающего электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в 2020 году | 50.849 | 119055.6
Капитальный ремонт участка автомобильной дороги II технической категории Тула-Новомосковск в части устройства пешеходного перехода на км 6+390 (в районе кладбища) в МО город Тула |  | 15000
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, подлежащих ремонту в 2020 году (по мероприятию «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования») | 126.37 | 1342696.9
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, подлежащих ремонту в 2020 году (по региональному проекту «Дорожная сеть») | 91.537 | 975657.6
Перечень искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального зачения, подлежащих ремонту в 2020 году (по мероприятию «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования») | 173,54 пог.м | 101751.4
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | 4321.834 | 938954.7
Налоги |  | 230500
ИТОГО |  | 3723616.2
ремонт | 217.907 | 2420105.9
капитальный ремонт | 50.849 | 134055.6
содержание | 4321.834 | 938954.7
налоги |  | 230500
| 278.407 | 2976415.4
| 60.5 | 658060.9 | 10877.04