## Приложение 2 кап.рем
Приложение 2
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, подлежащих капитальному ремонту в 2026 году
№ п/п | Наименование объекта | Мощность, км | Сроки выполнения работ
|  |  | начало | окончание
Заокский район
1 | Капитальный ремонт моста через реку Скнижка на км 11+020 автомобильной дороги Малахово – Заокский - музей Поленово в Заокском районе Тульской области | - | апрель | переходящий на 2027 год
| Итого по району: | -
Новомосковский район
2 | Капитальный ремонт моста через р. Ольховка на км 12+780 автомобильной дороги Новомосковск–Савино в части переустройства инженерных коммуникаций в Новомосковском районе Тульской области | - | переходящий с 2025 года | февраль
| Итого по району: | -
| Итого по капитальному ремонту | -

## Приложение 3 Освещение
Приложение 3
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, подлежащих устройству недостающего электроосвещения в 2026 году
№ п/п | Наименование объекта | Протяженность, км | Сроки выполнения работ
|  |  | начало | окончание
МО г. Алексин
1 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Алексин – Малое Савватеево (н.п. Алексин) в МО г. Алексин Тульской области | 0.37 | январь | декабрь
| Итого по району: | 0.37
Белевский район
2 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Белев - Ровно - Слобода (н.п. Ровно, н.п. Слобода) в Белевском районе Тульской области | 1.94 | январь | декабрь
| Итого по району: | 1.94
Дубенский район
3 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Дубна - Новое Павшино – «Р-132 «Золотое кольцо». Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич – Ярославль» (н.п. Дубна, н.п. Протасово, н.п. Тимофеевка) в Дубенском районе Тульской области | 2.245 | январь | декабрь
| Итого по району: | 2.245
Ефремовский район
4 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Орел – Ефремов» - Кочкино (н.п. Пожилино, н.п. Трусово, н.п. Кукуй, н.п. Кочкинские Выселки, н.п. Кочкино) в МО г. Ефремов Тульской области | 1.475 | январь | декабрь
5 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Рязань - Ряжск - Александр Невский - Данков - Ефремов (н.п. Греков Хутор, н.п. Даровая, н.п. Козьминский, н.п. Кытино, н.п. Красная Заря, н.п. Ефремов) в МО г. Ефремов Тульской области | 5.511 | январь | декабрь
| Итого по району: | 6.986
Заокский район
6 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Поленово-Митино-Ланьшино (н.п. Бёхово, н.п. Митино, н.п. Веселово, н.п. Волковичи) в Заокском районе Тульской области | 8.185 | январь | декабрь
| Итого по району: | 8.185
Кимовский район
7 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Кимовск – Новольвовск» - автоподъезд к населенному пункту Львово (н.п. Львово) в Кимовском районе Тульской области | 0.65 | январь | декабрь
8 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Кимовск - Епифань - Куликово поле - Кресты» - автоподъезд к населенному пункту Краснополье (н.п. Краснополье) в Кимовском районе Тульской области | 0.925 | январь | декабрь
9 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Кимовск - Епифань - Куликово поле - Кресты» - автоподъезд к населенному пункту Молоденки (н.п. Покровка, н.п. Исаковка) в Кимовском районе Тульской области | 2.175 | январь | декабрь
| Итого по району: | 3.75
Киреевский район
10 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Киреевск - Теплое» - автоподъезд к населенному пункту Новоспасское (н.п. Мостовая, н.п. Новоспасское) в Киреевском районе Тульской области | 2.63 | январь | декабрь
| Итого по району: | 2.63
Куркинский район
11 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Турдей - Кресты (н.п. Кресты) в Куркинском районе Тульской области | 0.5 | январь | декабрь
| Итого по району: | 0.5
МО г. Новомосковск
12 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Маклец - Прохоровка (н.п. Грицово) в МО г. Новомосковск Тульской области | 0.5 | январь | декабрь
| Итого по району: | 0.5
Плавский район
13 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Горбачево – Липицы» - автоподъезд к населенному пункту Стройка (н.п. Стройка) в Плавском районе Тульской области | 0.185 | январь | декабрь
14 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Горбачево - Липицы (н.п. Кобылинский Хутор) в Плавском районе Тульской области | 0.945 | январь | декабрь
| Итого по району: | 1.13
Одоевский район
15 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Одоев - Плавск» - подъезд к населенному пункту Рылево (н.п. Рылево) в Одоевском районе Тульской области | 0.79 | январь | декабрь
| Итого по району: | 0.79
Узловский район
16 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения и регулируемого пешеходного перехода в районе остановочного пункта на км 42+952 автомобильной дороги Тула – Новомосковск (через обход г. Узловая) (км 42+835 – км 43+045) в Узловском районе Тульской области | 0.21 | январь | декабрь
| Итого по району: | 0.21
Щекинский район
17 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Захаровка – Советск» - автоподъезд к населенному пункту Огаревка (н.п. Огаревка) в Щекинском районе Тульской области | 1.692 | январь | декабрь
18 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Щекино - Водозабор» - автоподъезд к населенному пункту Селиваново (н.п. Селиваново) в Щекинском районе Тульской области | 0.24 | январь | декабрь
19 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Щекино - Одоев - Арсеньево» - автоподъезд к населенному пункту Малынь (н.п. Лапино) в Щекинском районе Тульской области | 0.87 | январь | декабрь
20 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Щекино - Ломинцевский» - автоподъезд к населенному пункту Шахты 22 (н.п. Шахты 22) в Щекинском районе Тульской области | 0.5 | январь | декабрь
21 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Щекино - Ломинцевский» - автоподъезд к населенному пункту Шахты 25 (н.п. Шахты 25) в Щекинском районе Тульской области | 0.5 | январь | декабрь
22 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Щекино - Ломинцевский»- автоподъезд к населенному пункту Шахты 24 (н.п. Шахты 24) в Щекинском районе Тульской области | 0.5 | январь | декабрь
23 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Щекино – Липки – Киреевск (н.п. Станция Мостовая, н.п. Малая Мостовая, н.п. Шахта 24, н.п. Большие Озерки) в Щекинском районе Тульской области | 0.5 | январь | декабрь
| Итого по району: | 4.802
Ясногорский район
24 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Новое Клейменово - Ясногорск – Мордвес (н.п. Ясногорск) в Ясногорском районе Тульской области | 0.92 | январь | декабрь
25 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Ясногорск – Денисово - Горшково (н.п. Ясногорск, н.п. Боровсковский, н.п. Горшково) в Ясногорском районе Тульской области | 1.685 | январь | декабрь
26 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Новое Клейменово - Ясногорск – Мордвес» - автоподъезд к населенному пункту Воловниково (н.п. Периково, н.п. Воловниково) в Ясногорском районе Тульской области | 1.01 | январь | декабрь
27 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Новое Клейменово - Ясногорск – Мордвес» - автоподъезд к населенному пункту Хотушь (н.п. Хотушь) в Ясногорском районе Тульской области | 1.321 | январь | декабрь
28 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Спицинский - Иваньково - Есуковский (н.п. Спицинский, н.п. Восемское, н.п. Есуковский) в Ясногорском районе Тульской области | 1.674 | январь | декабрь
29 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Новое Клейменово - Ясногорск - Мордвес» - автоподъезд к населенному пункту Теляково (н.п. Теляково) в Ясногорском районе Тульской области | 0.37 | январь | декабрь
30 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Ясногорск - Денисово - Горшково - автоподъезд к населенному пункту Гигант (н.п. Боровковский, н.п. Гигант) в Ясногорском районе Тульской области | 1.44 | январь | декабрь
31 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Ясногорск - Денисово - Горшково - автоподъезд к населенному пункту Бураково (н.п. Бураково) в Ясногорском районе Тульской области | 0.184 | январь | декабрь
32 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Ясногорск - Денисово - Горшково (н.п. Бураково) в Ясногорском районе Тульской области | 1.92 | январь | декабрь
33 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Новое Клейменово - Ясногорск - Мордвес» - автоподъезд к населенному пункту Тайдаково (н.п. Тайдаково) в Ясногорском районе Тульской области | 1.25 | январь | декабрь
34 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Новое Клейменово - Ясногорск - Мордвес» - автоподъезд к населенному пункту Санталовский (н.п. Санталовский) в Ясногорском районе Тульской области | 0.68 | январь | декабрь
35 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге (н.п. Бобровка) в Ясногорском районе Тульской области | 0.5 | январь | декабрь
| Итого по району: | 12.954
| ИТОГО по освещению | 46.992

## Приложение 4 дороги (проч)
Приложение 4
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, подлежащих ремонту в 2026 году (по мероприятию «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования»)
№ п/п | Наименование объекта | Мощность, км | Категория а/д | Сроки выполнения работ |  | Категория дороги
|  |  |  | начало | окончание
Мероприятие «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования»
Алексинский район
1 | Ремонт участка автомобильной дороги «Алексин - Першино - Авангард»- подъезд к населенному пункту Бизюкино - Скороварово км 2+400 - км 6+200 в Алексинском районе Тульской области | 3.8 | III | апрель | октябрь | III - 3,800 км
| Итого по району: | 3.8
Белевский район
2 | Ремонт участка автомобильной дороги «Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел» -автоподъезд к населенному пункту Марково км 0+000 - км 2+040, км 2+911 - км 4+436 в Белевском районе Тульской области | 3.565 | IV | апрель | октябрь | IV - 3,565 км | 153662403.29
3 | Ремонт участка автомобильной дороги "Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел" - автоподъезд к населенному пункту Марково км 2+040 - км 2+911 в Козельском районе Калужской области | 0.871 | IV | апрель | октябрь | IV - 0,871 км
| Итого по району: | 4.436
Богородицкий район
4 | Ремонт участков автомобильной дороги Богородицк-Товарковский-Куркино км 4+425 - км 5+020 в Богородицком районе Тульской области | 0.595 | III | апрель | октябрь | III - 0,595 км | 153662403.29
| Итого по району: | 0.595
Воловский район
5 | Ремонт участка автомобильной дороги «Волово - Баскаково - Панарино» - подъезд к населенному пункту Становая км 0+000 - км 0+753 в Воловском районе Тульской области | 0.753 | IV | апрель | октябрь | IV - 0,753 км
6 | Ремонт участка автомобильной дороги Турдей - Кресты км 6+095 - км 7+488 в Воловском районе Тульской области | 1.393 | IV | апрель | октябрь | IV - 1,393 км
| Итого по району: | 2.146
Каменский район
7 | Ремонт участка автомобильной дороги «Чернь-Медведки» - Архангельское км 0+000 - км 0+679 в Каменском районе Тульской области | 0.679 | IV | апрель | октябрь | IV - 0,679 км | 83493983.86
| Итого по району: | 0.679
Куркинский район
8 | Ремонт участка Автоподъезда к населенному пункту Сергиевское км 0+000 - км 3+083 в Куркинском районе Тульской области | 3.083 | IV | апрель | октябрь | IV - 3,083 км | 83493983.86
| Итого по району: | 3.083
Ленинский район
9 | Ремонт участка автомобильной дороги Барыково - Коптево - Садки км 2+370 - км 15+400 в Ленинском районе Тульской области | 13.03 | IV | апрель | октябрь | IV - 13,030 км | 83493983.86
10 | Ремонт участка автомобильной дороги Алешня - Мерлиновка - Борщовка км 0+000 - км 1+435 в Ленинском районе Тульской области | 1.435 | V | апрель | октябрь | V - 1,435 км
| Итого по району: | 14.465
Плавский район
11 | Ремонт участка автомобильной дороги Горбачево - Липицы км 16+000 - км 24+500 в Плавском районе Тульской области | 8.5 | IV | апрель | октябрь | IV - 8,500 км
| Итого по району: | 8.5
Тепло-Огаревский район
12 | Ремонт участка автомобильной дороги «Лапотково - Ефремов» - Большое Минино км 13+400 - км 16+400 в Тепло-Огаревском районе Тульской области | 3 | IV | апрель | октябрь | IV - 3,000 км
| Итого по району: | 3
Узловский район
13 | Ремонт участка автомобильной дороги Тула - Новомосковск км 52+145 - км 53+954 в Узловском районе Тульской области | 1.809 | II | апрель | октябрь | II - 1,809 км
| Итого по району: | 1.809
Ясногорский район
14 | Ремонт участка автомобильной дороги «Спицинский-Иваньково-Есуковский» -автоподъезд к населенному пункту Григорьевское км 7+785 - км 9+094 в городском округе Кашира Московской области | 1.309 | IV | апрель | октябрь | IV - 1,309 км
| Итого по району: | 1.309
| ИТОГО по ремонту автодорог, том числе: | 43.822
| II категория | 1.809
| III категория | 4.395
| IV категория | 36.183
| V категория | 1.435
1779541.6
1779541.6
Чернский район
33 | Ремонт участков автомобильной дороги Автоподъезд к населенному пункту Лужны от автодороги «Чернь - Медведки» - Ержино км 0+000 - км 0+180, км 2+800 - км 5+600 в Чернском районе | 2.98 | IV | апрель | октябрь | 30939.3
| Итого по району: | 2.98 |  |  |  | 30939.3
Ясногорский район
34 | Ремонт участка автомобильной дороги «Спицино - Иваньково - Есуково» - автоподъезд к населенному пункту Григорьевское км 0+000 - км 3+400 в Ясногорском районе | 3.4 | V | апрель | ноябрь | 40061.4
| Итого по району: | 3.4 |  |  |  | 40061.4
| ИТОГО по ремонту автодорог, том числе: | #REF! |  |  |  | #REF!
| III категория | #REF! |  |  |  | #REF!
| IV категория | #REF! |  |  |  | #REF!
| V категория | #REF! |  |  |  | #REF!
1779541.6
#REF!

## Приложение 5 дороги (рег п)
[6 empty] | Приложение 5 | Приложение 5
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, подлежащих ремонту в 2026 году (по региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть»)
№ п/п | Наименование объекта | Мощность, км | Категория а/д | Сроки выполнения работ |  |  | Стоимость, рублей
|  |  |  | начало | окончание |  | Всего | в том числе из федерального бюджета | в том числе из бюджета Тульской области
Алексинский район
1 | Ремонт участка автомобильной дороги Алексин - Першино км 4+400 - км 14+400 в Алексинском районе Тульской области | 10 | III | апрель | сентябрь |  | 301406969.79 | 289350691 | 12056278.79
| Итого по району: | 10 |  |  |  |  | #REF! | 289350691 | #REF!
Веневский район
2 | Ремонт участков автомобильной дороги Новое Клейменово -Ясногорск - Мордвес км 39+816 - км 40+725, км 40+925 - км 43+000 в Веневском районе Тульской области | 2.984 | III | апрель | сентябрь |  | 197919667.39 | 190002880.69 | 7916786.7
| Итого по району: | 2.984 |  |  |  |  | #REF! | 190002880.69 | #REF!
Воловский район
3 | Ремонт участка автомобильной дороги «М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск» - Волово - Теплое км 13+000 - км 21+470 в Воловском районе Тульской области | 8.47 | III | апрель | сентябрь |  | 47755046.49 | 45844844.63 | 1910201.86
| Итого по району: | 8.47 |  |  |  |  | #REF! | 45844844.63 | #REF!
Заокский район
4 | Ремонт участка автомобильной дороги М - 2 «Крым» старого направления км 131+000 - км 140+820 в Заокском районе Тульской области | 9.82 | III | апрель | сентябрь |  | 67199602.44 | 64511618.34 | 2687984.1
| Итого по району: | 9.82 |  |  |  |  | #REF! | 64511618.34 | #REF!
Киреевский район
5 | Ремонт участка автомобильной дороги Быковка - Богородицк км 6+507 - км 21+940 в Киреевском районе Тульской области | 15.433 | III | апрель | сентябрь |  | 26984878.33 | 25905483.2 | 1079395.13
| Итого по району: | 15.433 |  |  |  |  | #REF! | 25905483.2 | #REF!
Ленинский район
6 | Ремонт участка автомобильной дороги Тула - Алексин км 0+000 - км 4+495 в Ленинском районе Тульской области | 4.495 | IV | апрель | сентябрь |  | 94501691.91 | 0 | 94501691.91
7 | Ремонт участка автомобильной дороги Косая Гора - Скуратово - Лутовиново км 0+000 - км 2+746 в Ленинском районе Тульской области | 2.746 | IV | апрель | сентябрь
| Итого по району: | 7.241 |  |  |  |  | 94501691.91 | 0 | 94501691.91
Новомосковский район
8 | Ремонт участка автомобильной дороги Подъезд к населенному пункту Ново-Яковлевка км 0+000 - км 5+680 в Новомосковском районе Тульской области | 5.68 | III | апрель | сентябрь |  | 86353893.99 | 82899738.23 | 3454155.76
9 | Ремонт участков автомобильной дороги Шахта 33 - шахта 38 - шахта 39/40 - Сокольники км 2+930 - км 6+525, км 0+150 - км 3+582 в Новомосковском районе Тульской области | 7.027 | III | апрель | сентябрь
| Итого по району: | 12.707 |  |  |  |  | #REF! | 82899738.23 | #REF!
Одоевский район
10 | Ремонт участков автомобильной дороги Щекино - Одоев - Арсеньево км 45+000 - км 45+660, км 47+400 - км 48+961, км 50+400 - км 52+000, км 52+200 - км 53+000, км 54+400 - км 55+400, км 57+100 - км 58+000, км 61+700 - км 62+800 в Одоевском районе Тульской области | 7.621 | III | апрель | сентябрь |  | 215365580.51 | 0 | 215365580.51
11 | Ремонт участков автомобильной дороги Тула - Белев км 76+035 - км 77+697, км 78+719 - км 86+000 в Одоевском районе Тульской области | 8.943 | III | апрель | сентябрь
| Итого по району: | 16.564 |  |  |  |  | 215365580.51 | 0 | 215365580.51
Чернский район
12 | Ремонт участков автомобильной дороги Чернь – Медведки км 9+000 - км 10+500, км 14+500 - км 15+800 в Чернском районе Тульской области | 2.8 | III | апрель | сентябрь |  | 179209236.34 | 172040866.88 | 7168369.46
| Итого по району: | 2.8 |  |  |  |  | #REF! | 172040866.88 | #REF!
| ИТОГО по ремонту автодорог, в том числе: | 86.019 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| III категория | 78.778 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
ВСЕГО ПО РЕМОНТУ АВТОДОРОГ:
| IV категория | 7.241
| ВСЕГО ПО РЕМОНТУ АВТОДОРОГ: | 129.841 |  |  |  |  | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!

## Приложение 6 мосты
Приложение 6
Перечень искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, подлежащих ремонту в 2026 году (по мероприятию «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования»)
№ п/п | Наименование объекта | Мощность, пог. м | Сроки выполнения работ |  | Мощность, пог. м
|  |  | начало | окончание
Новомосковский район
1 | Ремонт моста через р. Ольховка на км 12+780 автомобильной дороги Новомосковск–Савино в Новомосковском районе Тульской области | 41.15 | переходящий с 2025 года | октябрь | 41.15 | 22679480
| Итого по району: | 41.15 |  |  | 41.15
| ИТОГО по ремонту искусственных сооружений | 41.15 |  |  | 41.15

## Приложение 7 содержание
Приложение 7
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения за счет финансирования 2026 года
Наименование района
Алексинский район
Арсеньевский район
Белевский район
Богородицкий район
Веневский район
Воловский район
Дубенский район
Ефремовский район
Заокский район
Каменский район
Кимовский район
Киреевский район
Куркинский район
Ленинский район
Новомосковский район
Одоевский район
Плавский район
Суворовский район
Тепло-Огаревский район
Узловский район
Чернский район
Щекинский район
Ясногорский район

## Свод (hidden)
Наименование показателя | Мощность, км | Стоимость тыс,руб.
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, подлежащих капитальному ремонту в 2020 году, в том числе: | 50.849 | 134055.6
Устройство недостающего электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в 2020 году | 50.849 | 119055.6
Капитальный ремонт участка автомобильной дороги II технической категории Тула-Новомосковск в части устройства пешеходного перехода на км 6+390 (в районе кладбища) в МО город Тула |  | 15000
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, подлежащих ремонту в 2020 году (по мероприятию «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования») | 126.37 | 1342696.9
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, подлежащих ремонту в 2020 году (по региональному проекту «Дорожная сеть») | 91.537 | 975657.6
Перечень искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального зачения, подлежащих ремонту в 2020 году (по мероприятию «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования») | 173,54 пог.м | 101751.4
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | 4321.834 | 938954.7
Налоги |  | 230500
ИТОГО |  | 3723616.2
ремонт | 217.907 | 2420105.9
капитальный ремонт | 50.849 | 134055.6
содержание | 4321.834 | 938954.7
налоги |  | 230500
| 278.407 | 2976415.4
| 60.5 | 658060.9 | 10877.04