## Лист1
Утверждено: Заместитель директора-начальник отдела дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области __________________________В.В. Чепелев М.П. |  |  |  | Утверждено: Директор ГАУ ТО «Проектная контора» ________________________А.А. Бессонов М.П.
Утверждено: Директор ГУ ТО «Тулаупрадор» ________________________Д.В. Миронов М.П. |  |  |  | Утверждено: Директор ГУ ТО «Тулаавтодор» __________________________М.М. Мельников М.П.
Сведения о планируемом устройстве электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Тульской области на (СМР) 2026 год
№ п/п | Наименование автомобильной дороги | Категория дороги | Протяженность,км | Наименование населенного пункта и численность | Обоснование для включения в план |  |  |  | Адрес объекта (км – км) | Стоимость СМР тыс. руб. | Примечание
[5 empty] | Основание (количество жителей) | Комментарии | Ответы на письма | Наличие школьных маршрутов (школы,детский сад)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Алексинский район
1 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Алексин - Першино - Авангард» - подъезд к населенному пункту Бизюкино - Скороварово (н.п. Авангард, н.п. Даниловка, н.п. Спас-Конино, н.п. Глебово) в МО г. Алексин Тульской области | IV | 1.285 | н.п. Авангард | 2000 | - | - | - | км 0+710 - км 1+995 | - | Срок реализации СМР 2026
|  |  | 0.515 | н.п. Даниловка | 25 |  |  |  | км 5+830 - км 6+345
|  |  | 1.455 | н.п. Спас-Конино | 449 |  |  |  | км 11+745 - км 13+200
|  |  | 0.865 | н.п. Глебово | 14 |  |  |  | км 18+800 - км 19+665
- | Итого: | - | 4.12 | - | 2488 | - | - | - | - | - | -
Белевский район
2 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Белев - Ровно - Слобода (н.п. Ровно, н.п. Слобода) в Белевском районе Тульской области | IV | 1.77 | н.п. Ровно | 256 | - | - | - | км 6+630 - км 8+400 | - | Срок реализации СМР 2026
|  |  | 0.17 | н.п. Слобода | 101 |  |  |  | км 12+640 - км 12+810
- | Итого: | - | 1.94 | - | 357 | - | - | - | - | - | -
Дубенский район
3 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Дубна - Новое Павшино - «Р-132 «Золотое кольцо». Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль» (н.п. Дубна, н.п. Протасово, н.п. Тимофеевка) в Дубенском районе Тульской области | IV | 0.115 | н.п. Дубна | 5655 | - | - | - | км 1+230 - км 1+345 | - | Срок реализации СМР 2026
|  |  | 1.65 | н.п. Протасово | 661 |  |  |  | км 3+010 - км 4+660
|  |  | 0.48 | н.п. Тимофеевка | 25 |  |  |  | км 8+600 - км 9+080
4 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Тула - Белев (н.п. Доброе Семя) в Дубенском районе Тульской области | II, III | 2.16 | Дубенский район | 1000 | - | - | - | км 29+410 - км 31+570 | - | Срок реализации СМР 2026
- | Итого: | - | 4.405 | - | 7341 | - | - | - | - | - | -
МО г. Ефремов
5 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Орел - Ефремов» - Кочкино (н.п. Пожилино, н.п. Трусово, н.п. Кукуй, н.п. Кочкинские Выселки, н.п. Кочкино) в МО г. Ефремов Тульской области | IV | 1.69 | н.п. Пожилино | 696 | - | - | - | км 3+455 - км 5+145 | - | Срок реализации СМР 2026
|  |  | 0.64 | н.п.Трусово | 69 |  |  |  | км 7+895 - км 8+535
|  |  | 2.035 | н.п. Кукуй | 208 |  |  |  | км 8+535 - км 10+570
|  |  | 0.835 | н.п. Кочкинские выселки | 26 |  |  |  | км 13+070 - км 13+905
|  |  | 1.475 | н.п.Кочкино | 208 |  |  |  | км 13+905 - км 15+380
6 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Рязань - Ряжск - Александр Невский - Данков - Ефремов (н.п. Греков Хутор, н.п. Даровая, н.п. Козьминский, н.п. Кытино, н.п. Красная Заря, н.п. Ефремов) в МО г. Ефремов Тульской области | III | 0.88 | н.п. Греков Хутор | 42 | - | - | - | км 139+575 - км 140+455 | - | Срок реализации СМР 2026
|  |  | 0.905 | н.п. Даровая | 31 |  |  |  | км 148+630 - км 149+535
|  |  | 1.515 | н.п. Козьминский | 233 |  |  |  | км 149+535 - км 151+050
|  |  | 0.735 | н.п. Кытино | 395 |  |  |  | км 159+815 - км 160+550
|  |  | 0.825 | н.п. Красная Заря | 139 |  |  |  | км 165+665 - км 166+490
|  |  | 0.651 | н.п. Ефремов | 5000 |  |  |  | км 172+775 - км 173+426
- | Итого: | - | 12.186 | - | 7047 | - | - | - | - | - | -
Каменский район
7 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге 'Чернь-Медведки'-Закопы (н.п. Яблонево, н.п. Закопы) в Каменском районе Тульской области | IV | 3.044 | н.п. Яблонево | 397 | - | - | - | км 0+000 - км 3+044 | - | Срок реализации СМР 2026
н.п. Закопы
- | Итого: | - | 3.044 | - | 397 | - | - | - | - | - | -
Кимовский район
8 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Кимовск - Новольвовск» - автоподъезд к населенному пункту Львово (н.п. Львово) в Кимовском районе Тульской области | IV | 0.65 | н.п. Львово | 430 | - | - | - | км 1+350 - км 2+000 | - | Срок реализации СМР 2026
- | Итого: | - | 0.65 | - | 430 | - | - | - | - | - | -
Киреевский район
9 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Киреевск - Теплое» - автоподъезд к населенному пункту Новоспасское (н.п. Мостовая, н.п. Новоспасское) в Киреевском районе Тульской области | IV | 1.4 | н.п. Мостовая | 250 | - | - | - | км 2+250 - км 3+650 | - | Срок реализации СМР 2026
|  |  | 1.23 | н.п. Новоспасское | 40 |  |  |  | км 5+570 - км 6+800
10 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Липки - Бородинский - Большие Калмыки» - Круглое - Подосинки - Мясновка (н.п. Подосинки, н.п. Мясновка) в Киреевском районе Тульской области | IV | 0.755 | н.п. Подосинки | 250 | - | - | - | км 7+885 - км 8+640 | - | Срок реализации СМР 2026
|  |  | 0.38 | н.п. Мясновка | 100 |  |  |  | км 8+640 - км 9+020
11 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Тула - Новомосковск» - автоподъезд к населенному пункту Подосинки (н.п. Замятино) в Киреевском районе Тульской области | IV | 0.86 | н.п. Замятино | 100 | - | - | - | км 2+500 - км 3+360 | - | Срок реализации СМР 2026
- | Итого: | - | 4.625 | - | 740 | - | - | - | - | - | -
Новомосковский район
12 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к населенному пункту Шишлово (н.п. Шишлово) в МО г. Новомосковск Тульской области | IV | 1.534 | н.п. Шишлово | 100 | - | - | - | км 8+635 - км 10+169 | - | Срок реализации СМР 2026
13 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Новомосковск II - Маклец (н.п. Маклец) в МО г. Новомосковск Тульской области | IV | 0.735 | н.п. Маклец | 100 | - | - | - | км 4+060 - км 4+795 | - | Срок реализации СМР 2026
- | Итого: | - | 2.269 | - | 200 | - | - | - | - | - | -
Плавский район
14 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Горбачево - Липицы» - автоподъезд к населенному пункту Стройка (н.п. Стройка) в Плавском районе Тульской области | IV | 0.185 | н.п. Стройка | 361 | - | - | - | км 4+395 - км 4+580 | - | Срок реализации СМР 2026
15 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Горбачево - Липицы (н.п. Кобылинский Хутор) в Плавском районе Тульской области | II, III | 0.945 | н.п. Кобылинский Хутор | 76 | - | - | - | км 10+245 - км 11+190 | - | Срок реализации СМР 2026
- | Итого: | - | 1.13 | - | 437 | - | - | - | - | - | -
Одоевский район
16 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Одоев - Плавск» - подъезд к населенному пункту Рылево (н.п. Рылево) в Одоевском районе Тульской области | IV | 0.429 | н.п. Рылево | 651 | - | - | - | км 0+000 - км 0+429 | - | Срок реализации СМР 2026
17 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Тула - Белев (н.п. Одоев) в Одоевском районе Тульской области км 74+000 - км 77+310 | II, III | 3.31 | Одоевский район | 700 | - | - | - | 74+000 - км 77+310 | - | Срок реализации СМР 2026
- | Итого: | - | 3.739 | - | 1351 | - | - | - | - | - | -
Суворовский район
18 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Чекалин - Суворов - Ханино» - автоподъезд к населенному пункту Рождествено (н.п. Рождествено) в Суворовском районе Тульской области | IV | 1.451 | н.п. Рождествено | 999 | - | - | - | км 0+000 - км 1+451 | - | Срок реализации СМР 2026
- | Итого: | - | 1.451 | - | 999 | - | - | - | - | - | -
Узловский район
19 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Тула - Новомосковск (через обход г. Узловая) (км 42+835 - км 43+045) в Узловском районе Тульской области | I, II | 0.21 | Узловский район | 1000 | - | - | - | км 42+835 - км 43+045 | - | Срок реализации СМР 2026
20 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Тула – Новомосковск» (обход через г. Узловая) - автоподъезд к населенному пункту Каменецкий (н.п. Каменецкий) в Узловском районе Тульской области | IV | 1.12 | н.п. Каменецкий | 300 | - | - | - | км 0+000 - км 1+120 | - | Срок реализации СМР 2026
- | Итого: | - | 1.33 | - | 1300 | - | - | - | - | - | -
Щекинский район
21 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Захаровка - Советск» - автоподъезд к населенному пункту Огаревка (н.п. Огаревка) в Щекинском районе Тульской области | IV | 1.692 | н.п. Огаревка | 96 | - | - | - | км 0+000 - км 1+692 | - | Срок реализации СМР 2026
22 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Щекино - Водозабор» - автоподъезд к населенному пункту Селиваново (н.п. Селиваново) в Щекинском районе Тульской области | IV | 0.24 | н.п. Селиваново | 1136 | - | - | - | км 1+960 - км 2+200 | - | Срок реализации СМР 2026
23 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Щекино - Ломинцевский» - автоподъезд к населенному пункту Шахты 25 (н.п. Шахты 25) в Щекинском районе Тульской области | IV | 0.253 | н.п. Шахты 25 | 92 | - | - | - | км 0+000 - км 0+253 | - | Срок реализации СМР 2026
24 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Щекино - Липки - Киреевск (н.п. Большие Озерки) в Щекинском районе Тульской области | III, IV | 0.364 | н.п. Большие Озерки | 250 | - | - | - | км 2+161 - км 2+525 | - | Срок реализации СМР 2026
- | Итого: | - | 2.549 | - | 1574 | - | - | - | - | - | -
Ясногорский район
25 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Новое Клейменово – Ясногорск – Мордвес (н.п. Ясногорск) в Ясногорском районе Тульской области | III | 0.92 | н.п. Ясногорск | 14984 | - | - | - | км 18+680 – км 19+600 | - | Срок реализации СМР 2026
26 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Ясногорск - Денисово - Горшково (н.п. Ясногорск, н.п. Боровковский, н.п. Горшково) в Ясногорском районе Тульской области | IV | 1.685 | н.п. Ясногорск | 14984 | - | - | - | км 0+000 - км 0+200 | - | Срок реализации СМР 2026
|  |  |  | н.п. Боровковский | 312 |  |  |  | км 1+265 - км 2+480
|  |  |  | н.п. Горшково | 45 |  |  |  | км 21+200 - км 21+470
27 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Новое Клейменово - Ясногорск - Мордвес» - автоподъезд к населенному пункту Воловниково (н.п. Периково, н.п. Воловниково) в Ясногорском районе Тульской области | IV | 1.01 | н.п. Периково | 22 | - | - | - | км 0+440 - км 0+840 | - | Срок реализации СМР 2026
|  |  |  | н.п. Воловиково | 206 |  |  |  | км 1+600 - км2+210
28 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Новое Клейменово - Ясногорск - Мордвес» - автоподъезд к населенному пункту Хотушь (н.п. Хотушь) в Ясногорском районе Тульской области | IV | 1.31 | н.п. Хотушь | 448 | - | - | - | км 3+900 - км 5+221 | - | Срок реализации СМР 2026
29 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Спицинский - Иваньково - Есуковский (н.п. Спицинский, н.п. Восемское, н.п. Есуковский) в Ясногорском районе Тульской области | IV | 1.674 | н.п. Спицинский | 332 | - | - | - | км 0+620 - км 1+210 | - | Срок реализации СМР 2026
|  |  |  | н.п. Восемское | 12 |  |  |  | км 23+380 - км 24+320
|  |  |  | н.п. Есуковский | 287 |  |  |  | км 34+900 - км 35+044
30 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Новое Клейменово - Ясногорск - Мордвес» - автоподъезд к населенному пункту Теляково (н.п. Теляково) в Ясногорском районе Тульской области | IV | 0.37 | н.п. Теляково | 430 | - | - | - | км 0+000 - км 0+370 | - | Срок реализации СМР 2026
31 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Ясногорск - Денисово - Горшково - автоподъезд к населенному пункту Гигант (н.п. Боровковский, н.п. Гигант) в Ясногорском районе Тульской области | IV | 1.44 | н.п. Боровковский | 312 | - | - | - | км 0+000 - км 0+970 | - | Срок реализации СМР 2026
|  |  |  | н.п. Гигант | 284 |  |  |  | км 3+805 - км 4+275
32 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Ясногорск - Денисово - Горшково - автоподъезд к населенному пункту Бураково (н.п. Бураково) в Ясногорском районе Тульской области | IV | 0.184 | н.п. Бураково | 320 | - | - | - | км 0+000 - км 0+184 | - | Срок реализации СМР 2026
33 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Ясногорск - Денисово - Горшково (н.п. Бураково) в Ясногорском районе Тульской области | IV | 1.92 | н.п. Бураково | 320 | - | - | - | км 15+570 - км 17+490 | - | Срок реализации СМР 2026
34 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Новое Клейменово - Ясногорск - Мордвес» - автоподъезд к населенному пункту Тайдаково (н.п. Тайдаково) в Ясногорском районе Тульской области | IV | 1.25 | н.п. Тайдаково | 798 | - | - | - | км 0+720 - км 1+970 | - | Срок реализации СМР 2026
35 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Новое Клейменово - Ясногорск - Мордвес» - автоподъезд к населенному пункту Санталовский (н.п. Санталовский) в Ясногорском районе Тульской области | IV | 0.68 | н.п. Санталовский | 695 | - | - | - | км 0+000 - км 0+680 | - | Срок реализации СМР 2026
- | Итого: | - | 12.443 | - | 34791 | - | - | - | - | - | -
МО г. Тула
36 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Косая Гора - Хопилово» - автоподъезд к населенному пункту Уваровка (н.п. Уваровка) в МО г. Тула Тульской области | IV | 1.205 | н.п. Уваровка | 16 | - | - | - | км 1+995 - км 3+200 | - | Срок реализации СМР 2026
37 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Архангельское - Федоровка (н.п. Федоровка) в МО г. Тула Тульской области | V | 1.562 | н.п. Федоровка | 300 | - | - | - | км 0+000 - км 1+562 | - | Срок реализации СМР 2026
38 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Тула - Алексин (км 1+430 - км 3+220) в МО г. Тула Тульской области | III, IV | 1.79 | МО г. Тула | - | - | - | - | км 1+430 - км 3+220 | - | Срок реализации СМР 2026
39 | Капитальный ремонт в части устройства недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Тула - Алексин» - Обидимо - «Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль» (км 0+000 - км 0+500) в МО г. Тула Тульской области | IV | 0.5 | МО г. Тула | - | - | - | - | км 0+000 - км 0+500 | - | Срок реализации СМР 2026
- | Итого: | - | 5.057 | - | 316 | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | ВСЕГО: | - | 60.938 | - | 59768 | - | - | - | - | - | -